## Slide 1
監査部｜内部説明資料
内部監査 工数見積りの標準化
1時間を最小単位に、タスクで積み上げ、人日で示す
1h
最小計上単位（0.5h刻み）
6.0h
1人日の正味時間
±レンジ
基準値と幅で提示する
2026年8月
Notes: 見積りの型を全員で共有するための資料。基本単位は1時間、積み上げはタスクベース、対外的な提示は人日ベース、という3点をまず押さえてもらう。

## Slide 2
BACKGROUND
なぜ、見積りの「型」が必要か
1
見積りが人に依存する
担当が変われば、同じ監査でも工数が倍近くぶれる。根拠が本人の頭の中にしかない。
2
予実の差を説明できない
「思ったより時間がかかった」で終わり、次の見積りに反映されない。
3
年間計画の根拠が弱い
監査本数と要員数の妥当性を、数字で経営に説明できない。
目指す姿
同じ土俵で見積る
原単位 × 数量 で誰でも同じ数字が出せる
実績で精度が上がる
毎年、原単位マスタを実績で改定する
そのまま計画に接続
人日で出すので要員計画・年間計画に直結
2
Notes: 属人性・説明力・計画根拠の3点が課題。型を入れる目的は精緻化そのものではなく、議論できる共通言語をつくること。

## Slide 3
OVERVIEW
全体像：3ステップで人日に落とす
STEP 1
タスクで積む
標準タスクカタログの原単位 × 数量ドライバ で正味時間(h)を出す
→
STEP 2
係数で調整する
難易度・習熟・体制で補正し、 管理工数とバッファを率で上乗せ
→
STEP 3
人日で示す
正味6.0h/日で割り、基準値と レンジ（幅）をセットで提示
この3ステップを、1枚のシートで完結させる
単位の定義
タスクカタログ
数量ドライバ
係数
管理・バッファ
実績で改定
精緻さより再現性。まず全員が同じ手順を踏めることを優先する。
3
Notes: ステップ1が本丸。2と3は機械的な処理なので、議論はステップ1の原単位に集中させる。

## Slide 4
STEP 1 － 前提
単位と換算ルール（ここを最初に固定する）
1h
最小計上単位
記入は0.5h刻み。これ以下は分けない。
7.0h
1人日＝拘束時間
所定労働時間。日数の会話はこの単位。
6.0h
1人日＝正味時間
稼働率85%。換算にはこちらを使う。
最重要ポイント
タスクの原単位は「正味時間」で積み、人日換算のときだけ 6.0h で割る。7.0h で割ると、会議・メール・中断が原単位に入っていないぶん、必ず不足する。
人日 ＝ 総正味工数(h) ÷ 6.0 → 0.5人日単位で切り上げ
1人月 ＝ 20営業日 ＝ 140h（正味120h）
稼働率85%は初期値。実績の記録が溜まったら、部門の実態に合わせて見直す。
4
Notes: ここが一番間違いやすい。7.0hで割ってしまう見積りが多いが、それだと2割足りなくなる。

## Slide 5
STEP 1 － 構造
見積りの基本式（3成分モデル）
総工数 ＝（固定工数 ＋ 数量比例工数）× 難易度係数 × 習熟係数
＋ 管理工数（率） ＋ バッファ（率）
1
固定工数
案件の規模に関わらず必ず発生する。計画書、往査通知、講評会、委員会報告など。
2
数量比例工数
ドライバ × 原単位。サンプル件数、プロセス数、拠点数、指摘件数が主なドライバ。
3
係数
条件差を吸収する。難易度・習熟・体制の3種類だけに絞り、増やしすぎない。
4
管理／バッファ
最後に率で上乗せする。個別タスクに埋め込むと、実績分析ができなくなる。
5
Notes: 係数を増やしたくなるが、増やすほど誰も検証できなくなる。3種類に絞るのが運用のコツ。

## Slide 6
STEP 1 － 原単位
標準タスクカタログ ① 計画・実施フェーズ
フェーズ | タスク | 原単位 | 数量ドライバ
計画 | 監査計画書・往査通知の作成 | 4.0h | 固定
計画 | 予備調査（規程・前回指摘・データ分析） | 6.0h | 固定
計画 | リスク評価・監査手続書の作成 | 8.0h | 固定
計画 | 事前資料の依頼・受領確認 | 3.0h | 固定
実施 | ウォークスルー | 2.0h | プロセス数
実施 | ヒアリング（準備・議事録込み） | 3.0h | セッション数
実施 | 証憑テスト | 0.4h | サンプル件数
実施 | データ抽出・突合（IT） | 6.0h | 対象システム数
実施 | 監査調書の作成 | テスト系工数 × 30% | 派生
実施 | 移動 | 実測 | 往査回数 × 人数（別建て）
原単位はあくまで初期値。実績を記録し、年1回この表を改定していく前提で使う。
6
Notes: 証憑テストの0.4h/件が全体を大きく動かす。サンプル件数の決め方と必ずセットで議論する。

## Slide 7
STEP 1 － 原単位
標準タスクカタログ ② 報告・フォローアップ
フェーズ | タスク | 原単位 | 数量ドライバ
報告 | 発見事項の整理・裏付け | 0.5h | 発見事項数
報告 | 講評会 | 2.0h | 固定
報告 | 報告書ドラフト | 8.0h ＋ 1.5h × 指摘数 | 固定 ＋ 比例
報告 | 被監査部門の確認・回答受領調整 | 3.0h | 部門数
報告 | レビュー指摘への対応 | ドラフト工数 × 40% | 派生
報告 | 監査委員会・取締役会報告資料 | 4.0h | 固定
FU | 改善状況の確認 | 1.0h | 指摘数 × 確認回数
フォローアップは別案件で見積る
実施時期が数か月ずれるため、本体に混ぜると年度をまたいだ実績管理ができなくなる。
派生工数（%指定）の扱い
調書・レビュー対応は実績が溜まるまで固定率で運用し、後から率を実績で置き換える。
7
Notes: 報告書は指摘件数で決まる。指摘が多い監査ほど後工程が膨らむことを共有する。

## Slide 8
STEP 2
係数：条件差を吸収する
難易度
対象業務の複雑さ
定型的な業務監査
1.0
新規領域・制度変更あり
1.3
IT統制／海外拠点／会計複雑
1.5
習熟
前回調書の再利用可否で判定する（担当者は見ない）
前回調書がない ／ 3年以上前
1.3
1回分ある
1.1
2回分以上あり・前回から2年以内
1.0
体制・管理
人数と上位者の関与
単独 ／ 複数名（引継ぎロス）
1.0 / 1.1
監査責任者のレビュー
＋15%
進捗管理・日程調整
＋10%
バッファ
見積り時点の不確実性
通常
＋10%
前提が固まっていない
＋20%
※ 必ず分けて計上する
係数の積は上限1.5でキャップ。新規領域はほぼ必ず初回なので、難易度1.3 × 習熟1.3 ＝ 1.69 は同じ現象の二重計上になる。
担当者の力量差は係数で扱わない（見積り時点では担当が未定）。基準値は動かさず、提示レンジの中で吸収する。
8
Notes: 習熟は「人」ではなく「部門の資産＝前回調書」で判定する。見積りは担当割当より先に確定させる必要があるため、この定義でないと運用できない。副次的に、調書を再利用可能な形で残すと1.3→1.0、工数30%減として効く。

## Slide 9
STEP 3
単一値で出さない：三点見積り（PERT）
主要タスクのみ、3つの値を置く
期待値 E ＝（楽観 ＋ 4×最頻 ＋ 悲観）÷ 6
標準偏差 σ ＝（悲観 − 楽観）÷ 6
提示 ＝ E ± 1σ（約68%のレンジ）
全タスクには適用しない
工数の大きい上位タスクだけに絞る。全部やると運用が回らない。
提示の形式を統一する
「基準◯人日（◯〜◯人日）」で必ず書く。単一値は禁止。
レンジは調整の余地になる
乖離を『見積りミス』でなく『前提の変化』として扱える。担当者の力量差も、基準値ではなくこのレンジの中で吸収する。
提示イメージ
基準 31人日
楽観 27
悲観 36
社内提示の統一フォーマット： 基準 31人日（27〜36人日）／2名・約16営業日
9
Notes: レンジで出すことで、後から前提が変わったときに再見積りの会話がしやすくなる。

## Slide 10
EXAMPLE
算定例：購買部門の業務監査（初回）
前提 プロセス3本／ヒアリング4回／サンプル40件／想定指摘5件／担当2名／往査2日
Chart: フェーズ別 正味工数（合計 102.4h）
| 計画 | 実施 | 移動 | 報告
正味工数(h) | 21 | 44.2 | 4 | 33.2
正味小計から総工数まで
正味小計
102.4h
× 習熟 1.3（前回調書なし）
133.1h
＋ 管理 25%（レビュー15%＋PM10%）
166.4h
＋ バッファ 10%
183.0h
183.0h ÷ 6.0h ＝ 30.5人日 → 31人日
基準 31人日（27〜36人日）／2名体制・約16営業日
フォローアップは別途 1.7人日 （1.0h × 5指摘 × 2回）
10
Notes: 初回のため習熟1.3が効いている。2回目以降は同条件で約26人日まで下がる想定。

## Slide 11
OPERATION
形骸化させない4つのルール
1
分割は「根拠の有無」で判定
数量ドライバや派生率で説明できる行は、何時間でも分割しない。割るのは根拠が体感だけの固定工数の行で、12h（2人日）超のときだけ。
2
実績はフェーズ単位で記録する
計画／実施／報告／FU の4分類だけを週次15分で記録し、原単位はフェーズ補正率から逆算して直す。タスク単位では取らない。
3
乖離の理由を3分類で残す
①前提数量の変化 ②原単位の誤り ③想定外事象。原単位を直すのは②だけ。①③で直すと数字が壊れる。
4
管理・バッファは分離計上
見積りでも実績でも分けて持つ。合算すると、どこに改善余地があるのか永久に見えない。
11
Notes: ルール①はよく誤解される。8h超で機械的に割るのではない。0.4h×40件=16hの行は、すでに0.4hまで分解済みなので割っても情報量は増えない。特に3番目。乖離理由を分類せずに原単位をいじると、数字が誰にも説明できなくなる。

## Slide 12
OPERATION
実績は「タスク単位」で取らない
✕ タスク単位で毎日記録する
・後回しになり、月末の「思い出し記入」になる
・テストと調書の境界で迷う時間そのものが負荷
・並行案件の按分が入ると精度が落ちる
・見積り値に無意識に寄せて書く（最も致命的）
○ フェーズ4分類・週次15分
・記録するのは 計画／実施／報告／FU の4行だけ
・往査・ヒアリング・講評会はカレンダーに実測が残る
・数量ドライバの実績は調書から後で数えられる
・タスク別±50%より、フェーズ合計±20%が有用
原単位はこう直す（逆算）
① フェーズ実績
50.0h
記録したのはこの1行だけ
→
② マスタの理論値
42.0h
2.0×3 ＋ 3.0×4 ＋ 0.4×45 ＋ 6.0×1
→
③ フェーズ補正率
1.19
① ÷ ② を案件ごとに貯める
個々の原単位は動かさず、補正率だけを貯める。3〜5件たまったら一律で改定し、件数がバラついた案件が5件揃えば単回帰で「0.4h/件」自体を検証できる。
改定対象は、工数の8割を占める3タスク（証憑テスト・報告書ドラフト・ヒアリング）だけに絞る。
12
Notes: この質問はメンバーから必ず出るので先回りしておく。見積りの粒度は、実績で検証できる粒度を超えてはいけない、というのが原則。実績記録が個人評価に使われないことも、ここで明言しておく。

## Slide 13
OPERATION
運用：3枚のシートで回す
① 原単位マスタ
タスク名／ドライバ種別／原単位(h)／改定日
全案件の共通辞書。個人が勝手に書き換えず、年1回まとめて改定する。
② 案件見積りシート
案件ID／WBSコード／数量／原単位／係数／調整後(h)／担当区分
①を参照して自動計算。担当区分を持たせると要員計画にそのまま展開できる。
③ 実績突合シート
案件×フェーズの4行／見積(h)／実績(h)／補正率／乖離理由コード
週次15分で埋める。ここが①を改定する唯一の入力源になる。
回し方（年間サイクル）
見積る
案件開始前に②を作成
→
記録する
週次15分・フェーズ単位
→
突合する
③で補正率と理由を確認
→
改定する
補正率が安定したら①へ
このサイクルを1周させて初めて、見積りは「数字」になる。初年度は精度より記録の徹底を優先する。
13
Notes: シートは3枚に固定する。増やすと誰も更新しなくなる。

## Slide 14
NEXT STEP
次のステップ
1
原単位の初期値を実態に寄せる
直近3件の実績（往査日数・サンプル件数・指摘数・かかった時間の体感）を共有ください。それをもとに、このカタログの数字を差し替えます。
2
テンプレート3枚を配布
原単位マスタ／案件見積りシート／実績突合シート。数式は入れた状態で配ります。
3
次回監査から試行
完璧な見積りは狙わない。見積りと実績を必ずセットで残すことだけを徹底します。
議論したい点：稼働率85%は妥当か／サンプル件数の決め方／管理25%の水準
Notes: この場で決めたいのは稼働率と管理率の初期値。残りは走らせながら調整でよい。